УТВЕРЖДЕН

распоряжением Комитета образования администрации

Волосовского муниципального района

от 11.09.2024 г. № 153 – р

**План мероприятий («Дорожная карта») Волосовского муниципального района Ленинградской области**

**по совершенствованию механизмов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся**

**на 2024- 2025 учебный год**

Основные задачи муниципального плана:

- рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности;

- разработать различные механизмы для реализации мер по формированию функциональной грамотности обучающихся;

- провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п. п.** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
|  | **I.Организационно-управленческая деятельность**  |
| 1.1. | Рассмотрение результатов мониторингов уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся, принятие управленческих решений  | в течение учебного года | Комитет образованияПредседатель, Специалист по образовательной деятельности  | Принятие управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся  |
| 1. 2. | Формирование рабочей группы, организация деятельности рабочей группы по координации, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.  | сентябрь 2024г., в течение 2024 – 2025 уч.г. | Комитет образованияСпециалист по образовательной деятельности,ММС,методисты | Координация и конкретизация работы по каждому из направлений функциональной грамотности. Анализ реализации мероприятий по повышению уровня функциональной грамотности обучающихся. |
| 1.3. | Анализ эффективности реализации Плана План мероприятий («Дорожная карта») Волосовского муниципального района Ленинградской области по совершенствованию механизмов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на 2024- 2025 учебный год | июнь 2025  | Комитет образованияСпециалист по образовательной деятельности,ММС,методисты | Оценка эффективности реализации плана, корректировка плана (при необходимости) определение задач на 2025- 2026 уч. год. |
| 1.4. | Актуализация планов работы районных методических объединений учителей – предметников в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся.  | сентябрь 2024г. | ММС,Методистыруководители МО | Внесены изменения в планы работы РМО учителей – предметников в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. |
| 1.5. | Разработка дополнительных общеразвивающих программ, курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся, реализуемых в ОО  | до 31.08.2024 | Руководители ОО  | Синхронизация и интеграция ООП и программ дополнительного образования на базе ОО, учреждений дополнительного образования, в центрах «Точка роста», ДТ «Кванториум». |
| 1.6.  | Корректировка программ профилактики и коррекции учебной неуспешности с включением мероприятий федерального и регионального уровней | до 20 октября 2024 | Руководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся  |
| 1.7. | Организация контроля систематичности и эффективности проведения учебных занятий по формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  | в течение учебного года в соответствии с планом ВСОКО | Руководители ОО | Повышение эффективности проведения учебных занятий по формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности |
| 1.8. | Мониторинг использования ОО Открытого банка тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся  | Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца | Комитет образования,Специалист по образовательной деятельности | Выявление динамики использования ОО Открытого банка тренировочных заданий, принятие управленческих решений |
| 1.9.  | Мониторинг участия обучающихся в онлайн – уроках финансовой грамотности  | ежемесячнов течение учебного года | Комитет образования,Специалист по образовательной деятельности | Выявление динамики участия обучающихся в онлайн – уроках финансовой грамотности, принятие управленческих решений |
| 1.10. | Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов на уровне основного общего образования. | Второе полугодие 2024 года | Комитет образования,Специалист по образовательной деятельности | Аналитический отчет и адресные методические рекомендации по результатаммониторинга |
| 1.11. | Изучение аналитических отчетов и методических рекомендаций по результатам выборочных региональных мониторингов уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | в течение учебного года  | Комитет образованияЗам. председателя,Специалист по образовательной деятельности ММСМетодист Руководители ОО | Принятие управленческих решений на уровне муниципалитета и ОО. Корректировка планов мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся Волосовского района на 2024 – 2025 уч.г. |
| 1.12. | Информационное обеспечение открытости и объективности проведения оценки по модели PISA: | в течение учебного года |  |  |
| 1.12.1. | Мониторинг размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций, в социальных сетях по направлению «Функциональная грамотность».  | до 05.12.2024г., до 12.05.2025г. | Комитет образованияСпециалист по образовательной деятельности ММСРуководители ОО | Подведение итогов мониторинга. |
| 1.12.2. | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского района. | в течение2024 – 2025 уч.г. | Комитет образованияРуководители ОО | Информационная поддержка мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Киренского района в сети Интернет, социальных сетях. |
| 1.12.3 | Размещение информации об исследованиях качества образования, проводимых на национальном, региональном уровнях  | в течение 2024 – 2025 уч.г. | Комитет образованияРуководители ОО | Популяризация материалов исследований качества образования, проводимых на национальном, региональном уровнях |
| 1.13. | Участие в методических семинарах-совещаниях руководителей муниципальных методических служб | Ежемесячно  | ММС, Руководитель | Развитие практики повышения квалификации руководящих и педагогических работников  |
| 1.14. | Участие в организационно-методических семинарах-совещаниях для муниципальных координаторов/тьюторов по направлениям функциональной грамотности. | Октябрь 2024 годаМарт 2025 года | Комитет образования,Специалист по образовательной деятельности ММСРуководители ОО | Координация действий и развитие практики повышенияквалификации руководящих и педагогическихработников |
| 1.15. | Ежеквартальный отчет тьюторов о реализации мероприятий по формированию функциональной грамотности | Сентябрь 2024,Декабрь 2024, Март 2025,Июнь 2025года | ММС Руководитель | Отчет тьюторов с указанием количественных и качественных показателей выполнения мероприятий |
| 1.19. | Заключение договоров с ТД «Кванториум», учреждениями дополнительного образования по реализации программ, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | до 31.08.2025 | Руководители ОО | Наличие нормативной базы по сетевому взаимодействию |
| 1.20. | Анализ результатов диагностики уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | в течение года | Комитет образованияСпециалист по образовательной деятельности ММС  | Выявление динамики уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся, разработка адресных рекомендаций для ОО. |
|  | **II.Методическое сопровождение** |
| 2.1. | **Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.1.1. | Информирование педагогов и руководителей об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях «Государственного университета просвещения» по вопросам формирования и развития функциональнойграмотности. | В течение учебного года | ММС, руководитель | Формирование единой федеральной системы научно-методического сопровожденияпедагогов ируководителей |
| 2.1.2 |  Организация участия в КПК «Государственного университета просвещения» по вопросам формирования и развития функциональной грамотности. | В течение учебного года | ММС, руководитель, Руководители ОО | Повышение профессионального мастерства, уровня основных компетенций, повышение квалификации. |
| 2.1.3. | Информирование педагогов и руководителей об актуальных программах повышения квалификации, связанных с интеграцией процессов формирования функциональной грамотности обучающихся с методикой обучения по конкретному учебному предмету,а также с организацией внеурочной деятельности  | До февраля 2025 года | ММС, руководитель | Повышение профессиональногомастерства, уровня основныхкомпетенций, повышениеквалификации. |
| 2.1.4**.** |  Организация участия в ДПП ПК:Актуальные вопросы управления образовательной организацией в условиях перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО Совершенствование предметных и методических компетенций педагогов в части формирования и оцениванияестественнонаучной грамотности школьников.Совершенствование предметных и методических компетенций педагогов в части формирования и оценивания читательской грамотности обучающихся с учетом выявленных профессиональных дефицитовСовершенствование предметных и методических компетенций педагогов в части формирования и оценивания финансовой грамотности, креативного мышления и глобальных компетенций школьников с учетом выявленных профессиональных дефицитовСовершенствование предметных и методических компетенций педагогов в части формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся в начальной школе с учетом выявленных профессиональных дефицитовСовершенствование предметных и методических компетенций педагогов в части формирования и оценивания математической грамотности школьников с учетом выявленных профессиональных дефицитовМетодика преподавания основ финансовой грамотности в условиях реализации обновленных ФГОС, в том числе с использованием интерактивных технологий и ЦОР | В течение учебного года  | ММС, руководитель,Руководители ОО | Профессиональное развитие педагогических работников  |
| 2.2. | **Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.2.1. | Организация диагностики профессиональных дефицитов, проектирования и сопровождения тематических индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и по вопросам формирования и развития функциональной грамотности, в том числе разработка электронной формы для диагностики дефицитов и проектирования индивидуальных образовательных маршрутов.руководителей образовательных организаций | В течение учебного года | ММСРуководительРуководители ОО | Организация методической работы в образовательных учреждениях и непрерывного профессионального развития педагогов на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов |
| 2.2.2. | Реализация регионального проекта«Эксперсс-ИОМ», прямые эфиры,посвященные вопросам реализациифункциональной грамотности | 12.09.2428.11.2413.02.2510.04.25 | ММСРуководитель | Методическая поддержка педагогических работников |
| 2.2.3. | Консультации регионального методиста покреативному мышлению «Формирование иоценка креативного мышления в соответствиис требованиями ФГОС и ФООП общегообразования»» | В течение учебного года | ММСРуководительРуководители ОО | Методическая поддержка педагогических работников |
| 2.2.4. | Консультации регионального методиста пофинансовой грамотности «Формирование иоценка финансовой грамотности в соответствии с требованиями ФГОС и ФООПобщего образования» | В течение учебного года | ММСРуководительРуководители ОО | Методическая поддержка педагогических работников |
| 2.2.5. | Консультации регионального методиста почитательской грамотности «Формирование иоценка читательской грамотности в соответствии с требованиями ФГОС и ФООПобщего образования» | В течение учебного года | ММСРуководительРуководители ОО | Методическая поддержка педагогических работников |
| 2.2.6. | Консультации регионального методиста поестественно–научной грамотности«Формирование и оценка естественно-Научной грамотности в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП общего образования» | В течение учебного года | ММСРуководительРуководители ОО | Методическая поддержка педагогических работников |
| 2.2.7. | Консультации регионального методиста поматематической грамотности «Формированиеи оценка математической грамотности всоответствии с требованиями ФГОС и ФООПобщего образования» | В течение учебного года | ММСРуководительРуководители ОО | Методическая поддержка педагогических работников |
| 2.2.8. | Участие в реализации региональной инновационной программы «Метапознание в обучение: формирование умения учиться и преодоление учебной неуспешности» (региональный инновационный проект «Метакогнитивные образовательные технологии как способ формирования и развития функциональной грамотности», в том числе: информационное сопровождение РИП: телеграмм-канал «Метапознание в обучении»; оценка уровни сформированности метакогнитивных умений учащихся; апробация метакогнитивных педагогических техник в преподавании учебных предметов в 5-7 классах; разработка методических материалов для учителей, учащихся и родителей. | В течение учебного года | Комитет образованияСпециалист по образовательной деятельности ММС, МетодистМОУ «Изварская СОШ» | Инновационные продукты для организации эффективного обучения, в том числе формирования и развития функциональной грамотности |
| 2.2.9. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности.  | В течение учебного года  | Комитет образованияСпециалист по образовательной деятельности Руководители ОО | Методическая поддержка педагогических работников |
| 2.2.10. | Образовательная онлайн-конференция по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС | Май 2025 года | Руководители ОО | Методическая поддержкаруководящих и педагогическихработников |
| 2.2.11. | Выездные педагогические студии «РОСТа» в муниципальные районы. | Сентябрь 2024 годаАпрель 2025 года | Руководители ОО | Методическая поддержка руководящих и педагогических работников |
| 2.2.12. | Региональный образовательный форум центров «Точка роста», Кванториумов и IT- кубов | Октябрь 2024 года | Руководители ОО | Методическая поддержкаруководящих и педагогическихработников. Обмен опытом работы. |
| 2.2.13 | Конкурс методических разработок "PRO функциональную грамотность школьников: от новых практик к высоким результатам". | Июнь 2025 года | Руководители ОО | Популяризации опыта работы |
| 2.2.14 | Региональный конкурс молодых учителей«Педагогическая интермедия» | Декабрь 2024 года | ММСРуководитель Школа молодого педагогаШкола молодого педагога | Популяризации опыта работы |
| 2.2.15 | Региональный конкурс педагогических идей по достижению обучающимися метапредметных результатов | Апрель 2025 | ММСРуководительШкола молодого педагога | Популяризации опыта работы |
| 2.2.16 | Региональный конкурс методических команд | Ноябрь 2024 | ММСРуководительШкола молодого педагога | Популяризации опыта работы |
| 2.3. | **Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке** **функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.3.1. | Организация работы по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся: | в течение учебного года | ММСРуководитель | Повышение профессионального мастерства, уровня основных компетенций, повышение квалификации работников образования |
| 2.3.2. | Подготовка и участие молодых педагогов в областном конкурсе «Педагогические надежды»-2024 | сентябрь 2024 | ММСРуководительШкола молодого педагога | Повышение профессионального мастерства по формированию ФГ у обучающихся в контексте обновлённых ФГОС |
| 2.3.3. | Организация и проведение муниципального Методического фестиваля по трансляции успешного опыта реализации приоритетных направлений деятельности в ОО района в рамках сетевого взаимодействия и наставничества (ММС)  | Май 2025 | ММС | Организация и проведение муниципального Методического фестиваля по трансляции успешного опыта реализации приоритетных направлений деятельности в ОО района в рамках сетевого взаимодействия и наставничества (ММС)  |
| 2.3.4. | Пополнение Банка эффективных педагогических и управленческих практик по вопросам формирования и развития ФГ обучающихся | декабрь 2024июнь 2025 | ММСРуководительРуководители ОО | Трансляция успешного опыта работы по формированию и развитию ФГ обучающихся и педагогов. |
| 2.4. | **Мероприятия по разработке методического обеспечения по формированию и оценке** **функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.4.1. | Публикация методических разработок, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в электронном банке эффективных практик управленческой и педагогической деятельности  | один раз в месяц | ММСРуководитель | Использование методического материала в работе педагога по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4.2. | Разработка адресных методических рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности по итогам общероссийской оценки функциональной грамотности по модели PISA | Октябрь -ноябрь 2024 года | ММСРуководитель | Оказание методической помощи по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.4.3. | Участие в ежемесячных методических семинарах по вопросам оценки и формирования функциональной грамотности в соответствии с графиком, опубликованным на портале «Единое содержание общего образования» (edsoo.ru) | В течение учебного года  | Комитет образованияСпециалист по образовательной деятельности ММСРуководительРуководители ОО | Методические рекомендации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.4.4. | Разработка диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся при проведении метапредметной олимпиады школьников 1 – 4 класс и районной олимпиады школьников по функциональной грамотности 5-7 класс | февраль 2025 | ММСРуководитель | Проведение районной метапредметной олимпиады школьников 2–4 класс и олимпиады школьников по функциональной грамотности 5-8 класс |
| 2.4.5. | Проведение мероприятий по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам мониторинга оценки функциональной грамотности | январь, июнь 2025 года | Комитет образования, Специалист по образовательной деятельности, ММСРуководитель | Создание единого информационного пространства. Повышение профессионального мастерства, уровня основных компетенций |
| 1. **Работа с обучающимися**
 |
| 3.1. | **Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.1.1. | Мониторинг по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Ежемесячно | Комитет образованияСпециалист по учебной деятельности Руководители ОО | Выявление динамики использования ОО Открытого банка тренировочных заданий, эффективность использования ЭБЗ, принятие управленческих решений |
| 3.1.2. | Мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности школьников (выполнение обучающимися 8 и 9 классов общеобразовательных организаций диагностических работ по функциональной грамотности (<https://fg.resh.edu.ru/> ) | По графику | Комитет образованияСпециалист по учебной деятельности Руководители ОО | Аналитическая справка, адресные рекомендации по результатам мониторинга |
| 3.1.3. | Введение предметов (курсов, модулей), направленных на формирование функциональной грамотности, в часть учебного плана ОО, формируемую участниками образовательных отношений  | до 31.08.2024 | Руководители ОО | Создание системы работы по формированию функциональной грамотности  |
| 3.1.4. | Реализация рабочих предметных программ (модулей, курсов), направленных на формирование функциональной грамотности, в сетевой форме, с привлечением организации – участника ДТ «Кванториум», ЦО « Точка роста»  | в течение учебного года  | Руководители ОО  | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1.5. | Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования | Март - апрель 2025года | Комитет образованияСпециалист по учебной деятельности Руководители ОО | Аналитический отчет и адресные методические рекомендации по результатам мониторинга |
|  | Участие в исследовании «Региональная оценка по модели PISA» в 2024 году | Октябрь 2024 года | МОУ «Волосовская СОШ №1»МОУ «Зимитицкая ООШ» | Аналитический отчет и рекомендации по результатам мероприятий по оценке качества образования |
| 3.2. | **Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.2.1. | Участие в мероприятиях Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Ленинградской области в 2024 – 2025 учебном году | в течение учебного года  | Руководители ОО  | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.2. | Развитие воспитательных практик (волонтерство, детское\школьное самоуправление и т.д.) для обеспечения взаимообучения школьников функциональной грамотности | в течение учебного года  | Руководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся  |
| 3.2.3. | Организация участия обучающихся в осенней и весенней сессии онлайн – уроков финансовой грамотности  | в течение учебного года  | Руководители ОО  | Развитие финансовой грамотности обучающихся. |
| 3.2.4. | Реализация программ (курсов) внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности, в сетевой форме, с привлечением организации – участника ДТ «Кванториум», ЦО « Точка роста»  | в течение учебного года  | Руководители ОО  | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.5. | Муниципальный этап ВСош по технологии по компетенциям «3D моделирование» и «Робототехника» | Ноябрь-декабрь 2024 | МБУ ДО«Волосовский ЦИТ»ДиректорРуководители ОО | Оценка уровня функциональной грамотности участников |
| 3.2.6. | Проведение муниципальной олимпиады по функциональной грамотности для обучающихся 5–7–х классов  | март 2025 | МБУ ДО«Волосовский ЦИТ»ДиректорММСРуководитель | Выявление уровня подготовки обучающихся по функциональной грамотности  |
| 3.2.7. | Проведение метапредметной олимпиады для обучающихся начальных классов  | март 2025  | МБУ ДО«Волосовский ЦИТ»ДиректорММСРуководитель | Выявление уровня сформированности метапредметных результатов  |
| 3.2.8. | IV муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в науку» | апрель 2025 | МБУ ДО«Волосовский ЦИТ»ДиректорММСРуководитель | Выявление уровня подготовки обучающихся по функциональной грамотности |
| 3.2.9. | Участие в ежегодной всероссийской олимпиаде школьников по финансовой грамотности и кибертурнире «Финспринт» | Октябрь 2024 | Комитет образованияРуководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся, увеличение доли обучающихся – участников конкурсного движения. |
| 3.2.10. | Организация участия в проекте Банка России «Онлайн-уроки по финансовойграмотности». | в течение 2024 – 2025 уч.г.согласно расписаниюосенней и весеннейсессиям | Комитет образованияРуководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся.Сертификат участника. |
| 3.2.11. | Участие во всероссийской олимпиаде «Финатлон»  | в течение учебного года | Руководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся, увеличение доли обучающихся – участников конкурсного движения. |
| 3.2.12. | Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству Учи.ру. | в течение учебного года | Руководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся, увеличение доли обучающихся – участников конкурсного движения |
| 3.2.13. | Участие в ДОЛ – игре  | в течение учебного года | Руководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся, увеличение доли обучающихся – участников конкурсного движения |
| 3.2.14. | Участие в IV чемпионате по интелектуальным играм среди школьников Ленинградской области " ПоЛЭТелИ с нами" | в течение учебного года | Руководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся, увеличение доли обучающихся – участников конкурсного движения |
| **3.3. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| **3.3.1 Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» (при наличии в муниципалитете указать значимые мероприятия )\*** |
| 3.3.1.1. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста».  | в течение 2024 – 2025 уч.г. согласно расписанию занятий | Руководители ОО,руководители центров «Точка роста» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций. |
| 3.3.1.2. | Онлайн шахматный турнир среди центров «Точка роста» | 12 апреля 2025 года | ЦО «Точка роста» МОУ «Изварская СОШ»Руководители ОО | Развитие логики, математической грамотности, познавательный интерес, алгоритмическое мышление |
| 3.3.1.3. | Соревнования по программированию в среде Scratch | 25 апреля 2025 года | ЦО «Точка роста» МОУ «Изварская СОШ»Руководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.4. | Соревнования по 3D моделированию: «Первенство Изварской точки роста по 3D технологиям» | Март 2025 года | ЦО «Точка роста» МОУ «Изварская СОШ»Руководители ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.5. | День российской науки. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» естественно – научной направленности | Февраль 2025 г. | ЦО «Точка роста»МОУ «Зимитицкая ООШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.6 | Экологический квест «Вторичная переработка» | Ноябрь 2024 г. | ЦО «Точка роста»МОУ «Зимитицкая ООШ» | Повышение социальной активности обучающихся |
| 3.3.1.7. | Челлендж «Чудеса открытий» (химия дома и в школе)- онлайн – игра  | Апрель 2024 г. | ЦО «Точка роста»МОУ «Зимитицкая ООШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.8. | Мастер-классы, вебинары, тренинги, образовательные сессии, квесты, открытые занятия научно-технической, естественно-научной и технологической | в течение учебного года | ЦО «Точка роста»МОУ «Калитинская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.9. | Региональный этап Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» Олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт» | Сентябрь 2024 | МОУ «Калитинская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.10 | Всероссийский дистанционный конкурс на лучший дизайн с символикой «Кванториума» | Сентябрь -Октябрь 2024 | МОУ «Калитинская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.11 | Робофестиваль Ленинградской области - 2024 | Октябрь 2024 | МОУ «Калитинская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.12 | III Муниципальный конкурс естественнонаучной направленности«УникУм» | Январь 2025 | МОУ «Калитинская СОШ»МОУ «Большеврудская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.13 | III Муниципальный конкурс-игра по робототехнике «РобоОрленок» | Февраль 2025 | МОУ «Калитинская СОШ» МОУ «Волосовская СОШ № 1» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.14 | Муниципальный дистанционный кейс- турнир «Эрудит» (информатика, физика, химия, биология) | Февраль-март 2025 | МОУ «Калитинская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.15 | III Всероссийский фестиваль эко-проектов "Green\*ки" | Сентябрь-октябрь 2024 | МОУ «Калитинская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.16 | Внеурочная деятельность «Основы функциональной грамотности» | в течение учебного года | ЦО «Точка роста»МОУ «Большеврудская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.17 | Уроки по функциональной грамотности (5,7,8 классы) | в течение учебного года | ЦО «Точка роста»МОУ «Большеврудская СОШ» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.18 | Участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству Учи.ру | в течение учебного года | ЦО «Точка роста»МОУ «Большеврудская СОШ»МОУ «Волосовская СОШ № 1» | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.1.19 | Дистанционный турнир по Естественно-научной грамотности  | Апрель-май 2025 | ЦО «Точка роста»МОУ «Сабская СОШ» | развития естественнонаучной грамотности обучающихся; повышения их читательской и естественнонаучной компетенций; популяризации форм интеллектуального досуга школьников. |